## SPRINT 0 ACTIVIDADES
ACTIVIDADES SPRINT 0
ACTIVIDAD | HORAS PROPUESTAS | HORAS REALIZADAS
Investigacion y estudio de diagramas | 16 | 18
*Cada actividad puede ser tomada por uno o más
Estudio de programas | APLAZADO SPRINT 1
Creacion prototipos de diagrama | 16 | 21
Evaluacion grupal de diagramas | 12 | 12
Creacion de diagramas finales | 13 | 16
Reunion grupal Taller II y IV | 1 | 1 | * Realizada 3ra semana, proximo sprint propuesta de 1 reunion semanal.
Reunion grupal taller II pre exposicion | 2 | 2
Administracion de actividades y presentacion | 4 | 4
Reunion organizacional | 4 | 4
TOTAL ACTIVIDADES SPRINT 0 | 68 | 78

## SPRINT 0 MARCELO MORALES
SPRINT 0
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  | NOMBRE | Marcelo Morales
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de diagramas |  | 3 | 3 | Estudio de diagramas |  |  | 1 |  | 1
Boceto de diagramas |  | 2 | 2 | Mejora boceto de diagramas |  |  | 2 |  | 2
Reunion grupal |  | X | 1 | Reunion : Mejoras de diagramas |  |  | X |  | 2
|  |  |  | Estudio de XML to JSON |  |  | 2 |  | 2
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 5 |  | 7
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (FALTANTES)
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 2 | 0 | 7
Creacion presentacion SPRINT 0 |  | 2 | 2 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Documentacion de actividades SPRINT 0 |  | 2 | 3
Estudio presentacion SPRINT 0 |  | 1 | 1
Reunion: Preparacion de presentacion |  | X | 2
Reunion con grupo integracion IV |  | X | 1
TOTAL |  | 5 | 9

## SPRINT 0 JUAN CARLOS ESTEVAN
SPRINT 0
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Juan Carlos Estevan |  |  | NOMBRE | Juan Carlos Estevan
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de diagramas |  | 2 | 3 | Estudio de diagramas |  |  | 1 |  | 2
Boceto de diagramas |  | 2 | 3 | Mejora boceto de diagramas |  |  | 2 |  | 2
Reunion grupal |  | X | 1 | Reunion : Mejoras de diagramas |  |  | X |  | 2
TOTAL |  | 4 | 7 | TOTAL |  |  | 3 |  | 6
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Juan Carlos Estevan |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 8 | 2 | 0 | 7
Creacion diagrama modular |  | 4 | 5 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Estudio presentacion SPRINT 0 |  | 1 | 1
Reunion: Preparacion de presentacion |  | X | 2
Reunion con grupo integracion IV |  | X | 1
TOTAL |  | 5 | 9

## SPRINT 0 TANIA HUENTEMILLA
SPRINT 0
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Tania Huentemilla |  |  | NOMBRE | Tania Huentemilla
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de diagramas |  | 3 | 3 | Estudio de diagramas |  |  | 1 |  | 2
Boceto de diagramas |  | 2 | 3 | Mejora boceto de diagramas |  |  | 2 |  | 3
Reunion grupal |  | X | 1 | Reunion : Mejoras de diagramas |  |  | X |  | 1
TOTAL |  | 5 | 7 | TOTAL |  |  | 3 |  | 6
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Tania Huentemilla |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 8 | 3 | 0 | 8
Creacion diagrama de clases |  | 5 | 6 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Estudio presentacion SPRINT 0 |  | 1 | 1
Reunion: Preparacion de presentacion |  | X | 2
Reunion con grupo integracion IV |  | X | 1
TOTAL |  | 6 | 10

## SPRINT 0 FRANCO LUNA
SPRINT 0
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Franco Luna |  |  | NOMBRE | Franco Luna
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de diagramas |  | 3 | 2 | Estudio de diagramas |  |  | 1 |  | 2
Boceto de diagramas |  | 2 | 3 | Mejora boceto de diagramas |  |  | 2 |  | 3
Reunion grupal |  | X | 1 | Reunion : Mejoras de diagramas |  |  | X |  | 1
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 3 |  | 6
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Franco Luna |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 3 | 0 | 6
Creacion diagrama de protocolos |  | 4 | 5 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Estudio presentacion SPRINT 0 |  | 1 | 1
Reunion: Preparacion de presentacion |  | X | 2
Reunion con grupo integracion IV |  | X | 1
TOTAL |  | 5 | 9

## SPRINT 0 TRABAJO GRUPAL
SPRINT 0
Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 3
HORAS |  | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS
SPRINT 0 |  | 20 | 26 |  | SPRINT 0 | 20 | 25 |  | SPRINT 0 | 20 | 37
TOTAL |  | 20 | 26 |  | TOTAL | 20 | 26 |  | TOTAL | 20 | 37
HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (RESTANTES) | [5 empty] | TOTAL SPRINT
| SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 |  | ESTIPULADAS |  | 60
REALIZADAS | 60 | 34 | 8 | 0 |  | REALIZADAS |  | 89
ESTIPULADAS | 60 | 40 | 20 | 0 |  | EXTRA |  | 29