## SPRINT 0 ACTIVIDADES
ACTIVIDADES SPRINT 1
ACTIVIDAD | HORAS PROPUESTAS | HORAS REALIZADAS
Estudio de programas | 8 | 8
Instalacion de programas | 8 | 8
Testeo de recursos | 12 | 12
Desarrollo de primeros recursos | 8 | 10
Implementacion en beta version 1.0 | 8
Documentaciones |  | 6
Pruebas futuros comp | 8 | 8
Reuniones grupales | 4 | 4
TOTAL ACTIVIDADES SPRINT 0 | 48 | 48

## SPRINT 1 MARCELO MORALES
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  | NOMBRE | Marcelo Morales
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de programas |  | 2 | 2 | Reinstalacion programas |  |  | 1 |  | 1
Instalacion de programas |  | 2 | 2 | Testeo y pruebas HTML |  |  | 3 |  | 3
Reunion grupal |  | 1 | 1 | Reunion Grupal |  |  | 1 |  | 1
Reunion con Taller IV |  | X | 2 | Reunion Taller IV |  |  | X |  | 1
Documentacion de sprint 1 |  | X | 1 | Documentacion de sprint 1 |  |  | X |  | 1
TOTAL |  | 5 | 8 | TOTAL |  |  | 5 |  | 7
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (FALTANTES)
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 7 | 0 | 0 | 9
Implementacion primeras caract de editor |  | 2 | 3 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Pruebas de futuros componentes |  | 2 | 2
Reunion Grupal |  | 1 | 1
Reunion con taller IV |  | X | 1
Documentacion de sprint 1 |  | X | 1
Elaboracion presentacion sprint 1 |  | X | 1
TOTAL |  | 5 | 9

## SPRINT 1 JUAN CARLOS ESTEVAN
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Juan Carlos Estevan |  |  | NOMBRE | Juan Carlos Estevan
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de programas |  | 2 | 2 | Reinstalacion programas |  |  | 1 |  | 2
Instalacion de programas |  | 2 | 3 | Testeo y pruebas HTML |  |  | 2 |  | 2
Reunion grupal |  | 1 | 1 | Reunion Grupal |  |  | 1 |  | 1
Reunion con Taller IV |  | X | 1 | Reunion Taller IV |  |  | X |  | 1
Rediseño de diagrama |  | X | 1 | Pruebas con menus desplegables |  |  | 2 |  | 2
TOTAL |  | 5 | 8 | TOTAL |  |  | 6 |  | 8
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Juan Carlos Estevan |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 7 | 0 | 0 | 9
Implementacion menus en beta |  | 3 | 3 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Estudio de nuevos complementos |  | 2 | 2
Reunion Grupal |  | 1 | 1
Reunion con taller IV |  | X | 1
Estudio presentacion sprint |  | X | 1
TOTAL |  | 6 | 8

## SPRINT 1 TANIA HUENTEMILLA
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Tania Huentemilla |  |  | NOMBRE | Tania Huentemilla
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de programas |  | 2 | 2 | Reinstalacion programas |  |  | 2 |  | 2
Instalacion de programas |  | 2 | 2 | Testeo y pruebas HTML |  |  | 3 |  | 3
Reunion grupal |  | 1 | 1 | Reunion Grupal |  |  | 1 |  | 1
Reunion con Taller IV |  | X | 1 | Reunion Taller IV |  |  | X |  | 1
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 6 |  | 7
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Tania Huentemilla |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 2 | 0 | 5
Implementacion primeras caract de editor |  | 2 | 2 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Testeos de login definitivo |  | 2 | 2
Reunion Grupal |  | 1 | 1
Reunion con taller IV |  | X | 1
Estudio presentacion sprint |  | 1 | 1
TOTAL |  | 6 | 7

## SPRINT 1 FRANCO LUNA
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Franco Luna |  |  | NOMBRE | Franco Luna
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Estudio de programas |  | 2 | 2 | Reinstalacion programas |  |  | 2 |  | 2
Instalacion de programas |  | 2 | 2 | Testeo y pruebas HTML |  |  | 3 |  | 3
Reunion grupal |  | 1 | 1 | Reunion Grupal |  |  | 1 |  | 1
Reunion con Taller IV |  | X | 1 | Reunion Taller IV |  |  | X |  | 1
Rediseño de diagrama |  | X | 1 | Prueba login y index |  |  | 2 |  | 3
TOTAL |  | 5 | 7 | TOTAL |  |  | 8 |  | 10
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Franco Luna |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 8 | 0 | 0 | 10
Implementacion login beta |  | 2 | 3 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Estudio de nuevos complementos |  | 2 | 2
Reunion Grupal |  | 1 | 1
Reunion con taller IV |  | X | 1
Estudio presentacion sprint |  | 1 | 1
TOTAL |  | 6 | 8

## SPRINT 0 TRABAJO GRUPAL
SPRINT 1
Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 3
HORAS |  | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS
SPRINT 1 |  | 20 | 29 |  | SPRINT 1 | 20 | 32 |  | SPRINT 1 | 20 | 32
TOTAL |  | 20 | 29 |  | TOTAL | 20 | 32 |  | TOTAL | 20 | 32
HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (RESTANTES) | [5 empty] | TOTAL SPRINT
| SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 |  | ESTIPULADAS |  | 60
REALIZADAS | 60 | 31 | 0 | 0 |  | REALIZADAS |  | 93
ESTIPULADAS | 60 | 40 | 20 | 0 |  | EXTRA |  | 33