## Bitacora Grupal
Fecha | Tarea | Hora realizada | Observaciones
2019-08-28 | Primera reunión del sprint con grupo integracion IV | 1 | Se plantearon tareas para primera semana, todos asistieron
2019-08-03 | Reunión aplazada | 0 | Aplazado

## Bitacora Marcelo Morales
Fecha | Tarea | Hora realizada | Observaciones
2019-09-02 | Se realizó estudio de programas. | 2 | Planteé dudas para la proxima sesion de estudio.
2019-09-03 | Se realizó estudio de programas. | 2 | Resolví dudas y dejé detalles .
2019-09-04 | Se realizó estudio de programas. | 1 | Realice la busqueda de softwares a instalar.
2019-09-07 | Instalacion de software 1 | 2 | Se intentó la instalacion de softwares.

## Bitacora Franco Luna
Fecha | Tarea | Hora realizada | Observaciones

## Bitacora Tania Huentemilla
Fecha | Tarea | Hora realizada | Observaciones
2019-09-02 | Modificacion de diagrama UML | 2 hrs | Se comenzo el diagrama desde cero, intentando mostrar la relacion que puede entre los entes que participarán de esta.
2019-09-03 | Estudio de los programas | 1 hrs | Estudio de como se instalaban los programas y algunas descargas de esta.
2019-09-04 | Instalacion de los programas | 2 hrs | Se intento instalar los programas pero tuve algunos problemas para instalar el vuetify y electron
2019-09-10 | Nuevo intento de instalacion correcta | 3 hrs | Instalacion de Linux para realizar la instalacion correcta de los programas puesto que en windows no me dejaba instalarlos.(electron y vuetify)

## Bitacora Juan Carlos Estevan
Fecha | Tarea | Hora realizada | Observaciones